## Brand DNA Tracker
CYTRON — Brand DNA Development Tracker
Extração automática de identidade visual do site do cliente ¦ Estimativa: 11h ¦ Status: Not Started
Fase | Tarefa | Subtarefas | Status | Prioridade | Tempo Est. | Tempo Real | Conclusão % | Notas
1 | Web Scraper | • Criar API route /api/brand-dna/scrape • Fetch HTML/CSS do site do cliente • Extrair paleta de cores do CSS • Extrair fontes/tipografia • Extrair imagens principais + logo • Extrair textos (hero, about, tagline) | Not Started | High | 2h |  | 0%
2 | Análise AI (GPT-4o) | • Enviar screenshots + textos ao GPT-4o Vision • Extrair paleta de cores (hex codes) • Identificar tom de voz da marca • Definir público-alvo • Definir estilo visual (cinematic, minimal, etc) • Gerar brand guidelines completas | Not Started | High | 2h |  | 0%
3 | Database (Supabase) | • Criar tabela brand_profiles no Supabase • Criar API route CRUD /api/brand-dna • Configurar RLS policies • Criar migration SQL • Vincular brand_profile ao company_id | Not Started | High | 1h |  | 0%
4 | UI — Setup/Onboarding | • Input de URL com botão Analyze My Brand • Loading/progress animation durante análise • Preview visual do DNA (cores, fontes, tom) • Campos editáveis para ajuste manual • Botão salvar Brand DNA • Design responsivo mobile | Not Started | High | 3h |  | 0%
5 | UI — Dashboard Card | • Componente BrandDNACard • Mostrar cores/tom/estilo ativo • Link para editar Brand DNA • Indicador se DNA está configurado | Not Started | Medium | 1h |  | 0%
6 | Integração Pipeline | • Substituir BRAND_CONFIG hardcoded • Carregar brand profile do DB ao gerar vídeo • Passar DNA para GPT-4o (prompt de vídeo) • Passar DNA para caption writer • Ajustar estilo visual no Kling prompt | Not Started | High | 1h |  | 0%
7 | Testes + Deploy | • Teste com site real (inkwellprinting.net) • Validar cores extraídas vs site original • Validar vídeo gerado on-brand • Validar caption on-brand • Deploy Vercel produção • Teste mobile completo | Not Started | High | 1h |  | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 11h |  |  | Progresso Geral
BARRA DE PROGRESSO POR FASE
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5 | Fase 6 | Fase 7
LEGENDA: ■ High ■ Medium □ Not Started ■ In Progress ■ Done